# 한국어 임상 노트 자동 요약을 통한 의료진 업무 부담 완화

## 1. 연구 개요

한국어 임상 노트는 영문 대비 자연어처리 자원과 사전훈련 모델이 부족하여, 의료진이 환자 인계·교대 시 매번 노트 전체를 통독해야 하는 비효율이 있다. 본 연구는 ClinicalBERT-Ko 기반 추출형·생성형 하이브리드 요약 모델을 개발하여 노트 검토 시간을 30% 단축하는 것을 목표로 한다. 협력 병원 IRB 승인 후 비식별화된 노트 50,000건을 학습·평가 데이터로 활용한다.

## 2. 예산 계획 (단위: 만원)

| 항목 | 금액 | 사용 사유 |
| --- | --- | --- |
| 인건비 (석사 연구원) | 1,800 | 월 150만원 × 12개월 |
| 협력 병원 IRB 행정비 | 200 | IRB 신청·심의 비용 |
| 데이터 비식별화 도구 | 300 | Presidio + 자체 NER 라이선스 |
| GPU / 클라우드 | 600 | A100 인스턴스 800시간 |
| 의료진 평가 사례비 | 400 | 현직 의료진 10인 × 5건 × 8만원 |
| 학회 참가 / 출장 | 200 | MICCAI / 정보과학회 |
| 총계 | 3,500 | 1년차 예산 |

## 3. 추진 일정

| 분기 | 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1분기 | IRB 승인·데이터 비식별화 파이프라인 | 비식별화 50,000건 |
| 2분기 | ClinicalBERT-Ko fine-tune | 추출형 요약 baseline |
| 3분기 | 생성형 요약 결합 / RLHF | 하이브리드 모델 v1 |
| 4분기 | 임상 사용자 평가 | 노트 검토 시간 단축 보고 |