# 영상-텍스트 결합 모델의 한국어 OOD 견고성 분석 및 도메인 적응

## 1. 연구 개요

다국어 멀티모달 모델은 영문 벤치마크에서는 우수하나, 한국어 입력의 분포 외 (out-of-distribution; OOD) 케이스에서는 정확도 저하가 두드러진다. 본 연구는 한국어 OOD 벤치마크를 5,000→20,000샘플로 확장하고, 4종 멀티모달 모델 패밀리에 대해 도메인 적응 기법(가중치 fine-tune·prompt tuning·adapter)을 비교 분석한다. 최종 산출물로 한국어 멀티모달 평가 표준을 제안한다.

## 2. 예산 계획 (단위: 만원)

| 항목 | 금액 | 사용 사유 |
| --- | --- | --- |
| 인건비 (석사 연구원) | 1,800 | 월 150만원 × 12개월 |
| 데이터 라벨링 / 검수 | 500 | 한국어 OOD 15,000샘플 추가 |
| GPU / 클라우드 | 1,500 | A100 8-way × 2,000시간 |
| 국제 학회 출장 | 400 | NeurIPS / CVPR 발표 비용 |
| 도메인 적응 라이선스 | 100 | 어댑터 라이브러리 / 평가 도구 |
| 총계 | 4,300 | 1년차 예산 |

## 3. 추진 일정

| 분기 | 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1분기 | OOD 벤치마크 확장 | 한국어 20,000샘플 v2 |
| 2분기 | 4종 모델 baseline 평가 | 모델별 정확도 표 |
| 3분기 | 도메인 적응 비교 | 기법별 정확도 향상량 |
| 4분기 | 표준 제안 / 논문 작성 | 국제 학회 투고 1편 |